附件

佛山市市级财政资金投资建设项目

概算预算结算决算管理办法(征求意见稿）

- 总  则

第一条  为进一步规范我市市级财政资金投资建设项目概算预算结算决算审核管理，加强我市基本建设财务管理工作，提高建设资金使用效益，根据《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《广东省建设工程造价管理规定》（广东省人民政府令第205号）和《广东省财政厅关于印发<广东省财政厅关于基本建设财务管理的实施办法>及配套制度的通知》（粤财规〔2022〕2号）等相关规定，结合我市的实际情况，制定本办法。

第二条  本办法所称市级财政资金投资建设项目，是指市级行政事业单位以及国有和国有控股企业使用财政资金，全额投资或财政性资金投资占比超过50%（包含50%）的建设项目。

财政资金包括一般公共预算安排的基本建设投资资金和其他专项建设资金，政府性基金预算安排的建设资金，以及国有资本经营预算安排的基本建设项目资金。

使用市级财政资金投资但由中央、省等上级部门统筹建设的项目不纳入本办法适用范围。

第三条  本办法适用于佛山市市级财政资金投资400万元以上（含400万元）的建设项目。400万元以下的建设项目按政府采购及有关规定执行。

第四条 市财政部门负责在规定的时限内（见附件1）完成市级财政资金投资建设项目工程概算、决算审核，统一出具审核结论书。

遵循概算控制预算、预算控制结算的原则，市级财政资金投资建设项目工程预算、变更预算由建设单位按要求组织资料委托具备相应专业能力的中介机构编制；市级财政资金投资建设项目工程结算由建设单位按要求组织资料委托具备相应专业能力的中介机构审核。上述编审工作完成后10个工作日内，建设单位将编审结果报市财政部门备案。

市财政部门负责对建设单位编审的工程预算、变更预算、结算进行抽查。

第五条 建设单位按佛山市财政资金投资建设项目工程概算、决算审核资料报送清单准备相关资料，报送市财政部门审核，并保证其提供的资料符合国家法律法规的有关规定，做到准确、真实、完整，除必要的澄清及补充说明外，建设单位不得再补充资料。

第二章  工程概算的审核

第六条 对于市级财政资金投资建设项目，建设单位需在工程可行性研究报告批复后编制概算并按要求组织资料（见附件2）报送市财政部门审核，概算审核结论书作为市财政部门控制建设项目总投资的依据。

对于时间紧且已纳入政府投资项目储备库的建设项目，如经市政府同意后，建设单位可在工程建设方案联合评审阶段，同步编制概算并报市财政部门审核。

第七条  建设单位委托有资质的单位编制初步设计概算。编制单位应严格按照有关规定，遵循估算控制概算的原则，进行限额设计，并将概算报送市财政部门审核。

在概算审核过程中，因建设单位确需补充资料和调整投资规模而导致审定概算超估算控制数的，建设单位应根据审定结果报市政府审批，市财政部门根据市政府的审批意见出具概算审核结论书；未超估算控制数的，建设单位需重新调整送审资料，送市财政部门审核。

第八条  工程前期工作产生的费用，先由建设单位在经费中列支，待项目获市政府批准立项后再列入项目建设成本中。大型项目的建设单位可向市政府申请前期工作经费。

第三章  工程预算的编制

第九条  经市政府批准实施且通过工程概算审核的项目，建设单位应在市财政部门审定的概算金额内委托有资质的单位进行限额设计、编制工程预算。

第十条  建设单位编制的工程预算不得超过市财政部门审定概算的对应金额。若超过，建设单位须修改设计、调整工程预算。因特殊原因工程预算确实需突破工程概算的，按工程建设有关规定重新报批。

第十一条  建设单位编制的工程预算是控制工程造价的主要依据，也是办理项目招标投标（政府采购）的重要依据。

第十二条 市级财政投资建设项目应当按照批准的施工图设计进行施工，不得擅自调整建设内容、规模和标准。如确需进行变更签证的，应当按照先审批后实施的原则办理变更签证手续，并定期将工程变更签证资料报市财政部门备案，市财政部门将根据备案情况适时抽取部分备案变更签证进行实地核查。

一、如发生符合以下条件之一的单项变更签证，需在变更预算编制完成后的10个工作日内送市财政部门备案：

（一）合同价款在500万元以下（含500万元），单项变更签证预算增加10万元以上（含10万元）；

（二）合同价款在500万元至1000万元（含1000万元），单项变更签证预算增加30万元以上（含30万元）；

（三）合同价款在1000万元至3000万元（含3000万元），单项变更签证预算增加50万元以上（含50万元）；

（四）合同价款在3000万元以上，单项变更签证预算增加100万元以上（含100万元）。

二、项目总概算额度10000万元以上（包含10000万元）建设项目需在项目实施后每年的一月份及六月份将项目整体变更情况送财政部门备案。

三、变更后的总工程费用预算不得超出建设单位编制的工程预算中工程费用及不可预见费用的总额。超出总额的，须按工程建设有关规定重新报市政府审批。
    第十三条  经建设单位审定的工程变更预算是建设单位与施工单位签订补充协议的依据。

第十四条  建设单位、市财政部门依据施工合同和补充协议拨付工程进度款。

第四章  工程结算的审核

第十五条  建设单位应在工程竣工验收后，对施工单位编制的工程结算进行审核。施工单位报送的工程结算金额不得超过由建设单位审定的工程预算中的工程费用、不可预见费用及经批准的工程变更预算的总额。若超出的，经市政府批准后建设单位方可受理。

第十六条  结算审核完毕前，拨付的工程款应控制在施工合同（含补充协议）金额的90％之内（含90％），中央、省、市法律法规和政策另有规定除外。

- 结算审核完毕后竣工财务决算批复前，拨付的工程款应控制在由建设单位审定的工程结算中工程费用的97％之内（含97％），中央、省法律法规和政策另有规定除外。

第五章  工程竣工财务决算的审核

第十八条  建设单位应当在工程结算审核完毕后的3个月内编制项目竣工财务决算，并按照要求组织资料（见附件3）报送市财政部门进行审核批复。

第十九条  经市财政部门审核批复的竣工财务决算，作为工程尾款拨付、办理资产移交和产权登记的依据。

中央、省有具体规定的，从其规定。

第二十条  建设单位应在每年年末将本单位已完成竣工结算但尚未办理竣工财务决算的项目、在建项目和下一年度拟建项目的情况汇总报市发改部门、市财政部门备案。市发改部门、市财政部门将适时排查决算送审情况，对于未按规定时间要求办理竣工财务决算且累计超一定比例的建设单位，下一年度年度不予安排新基建项目和资金。

第六章  工程预算、变更预算、结算的备案

第二十一条  建设单位在完成工程预算、变更预算、结算编审工作10个工作日内，将编审结果（签章后的电子化资料）报市财政部门备案。

第二十二条 报备资料及要求

一、报备文书（具体备案格式详见附件5-7）。

二、编审报告书。

三、在报备过程中若涉及相关部门检查、审核（审计）或稽查的，应在报备时说明相关情况并提供相关结论资料。

四、建设单位报送的资料应符合国家、省和市的规定，并对其真实性、完整性和准确性负责。

五、备案意见

市财政部门将在7个工作日内通知建设单位报备内容是否列入抽查范围。

- 施工招标文件、中标通知书、施工合同及相关补充协议备案

第二十三条  市级财政投资建设项目落实财政资金或明确资金来源后，方可开展项目招投标工作，施工招标文件、中标通知书、施工合同及相关补充协议应在发出或签订后10个工作日内将签章后的电子化资料送市财政部门进行程序性备案，市财政部门不出具备案意见。

# 第八章 工程预算、变更预算、结算的抽查

第二十四条  市财政部门对建设单位编审的的工程预算、变更预算、结算进行抽查。

第二十五条  抽查原则

一、必抽原则

（一）经市政府审批同意，预算超概算、结算超预算的项目。

（二）结算价超过合同价8%，且不超工程预算的项目。

二、一般原则

根据项目规模、领域、类型，建设单位的送审情况和基建财务管理实际按一定比例抽取。

三、重点抽查原则

（一）投资金额1亿元以上的省、市重点项目。

（二）工程实施过程中发生变更较多的项目。

（三）预算抽查或日常管理过程中发现建设单位管理较混乱的项目。

（四）根据市委、市政府、市纪委监委或审计工作需要，要求实施抽查的项目。

第二十六条  市财政部门每年根据已备案的工程预算、工程变更预算、工程结算的总量和掌握的项目实施情况按不少于20%的比例进行抽查。

第二十七条  抽查结果的确定

一、抽审核对工作完成后，市财政部门将初步抽查结果书面征求被抽查单位意见。被抽查单位应在收到书面征求意见函之日起5个工作日内进行确认或提出书面意见。在规定期限内没有提出书面意见或说明的，视为无异议。对征求意见内容有异议的，被抽查单位应进一步说明情况并提供佐证材料及相关凭证等依据。

二、抽查结果经确认后，市财政部门将在5个工作日内将抽查结论书面反馈给被抽查单位。

三、在预算、结算抽查过程中，因补充资料而导致审定预算超概算、审定结算超预算的项目，建设单位应根据审定结果并报市政府审批；未超的项目，建设单位需重新调整送审资料，送财政部门审核。

四、抽查考核标准由市财政部门另行制定。

第二十八条  抽查结果的应用

一、结算抽查结果将作为最终工程结算的审定金额。

二、备案抽查情况将作为评定实施单位工作管理水平高低及安排基建年度预算的依据。

三、市财政部门根据抽查情况，适时将备案、抽查情况报告市政府、市纪委监委并抄报相关部门。市政府、市纪委监委及相关部门对相关情况进行核查后发现存在问题的，将依规依纪依法采取约谈、通报、问责等措施。

第二十九条  其他需明确的事项

一、被抽查单位应按要求于10 个工作日内一次性将成果文件及编制资料提交市财政部门评审。抽查评审阶段除必要的澄清及补充说明外，被抽查单位不得再补充资料。

二、为利于结算评审结果执行和减少政府的评审风险，自本通知印发之日起，各建设单位应在招标文件、施工合同中明确“若市财政部门对该工程结算实施投资评审的，最终结算审核金额以经市财政部门审核结果为准”等相关表述。

三、对在抽查过程中发现编审中介机构有违反职业操守等主观恶意行为的，市财政部门将相关情况抄报行业主管部门。

# 法律责任

第三十条  在市级财政资金投资建设项目工程概算、预算、结算、决算理工作中如有违反财政法规行为的，按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）予以处理。

第三十一条  市级财政资金投资建设项目，其工程概算、决算未经市财政部门审核批复；预算、变更预算、结算未经市财政部门备案的，市财政部门不予拨付工程资金。

第三十二条  对拒报或无故拖延报送审核资料（含补充资料）的，由市财政部门责令其改正并限期报送，暂缓或停止拨付工程资金。

第三十三条 市纪委监委、发展改革、审计等部门，应当按照各自职责依法对投资评审工作进行管理和监督。

# 附  则

第三十四条  本办法由市财政部门负责解释。

第三十五条 财政投资评审的具体操作办法由市财政部门另行制定。

第三十六条 2019年12月1日前已送市财政部门审核工程概算的项目，其工程预算、变更预算、结算的审核方式仍按佛府办〔2016〕49号文原有的相关规定执行。

第三十七条  本办法自2022年9月1日起施行，《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市市级财政资金投资建设项目工程概算预算结算决算审核管理办法的通知》（佛府办〔2016〕49号）同时废止。我市此前有关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

附件：1.佛山市财政资金投资建设工程概算、决算审核时限表

2.财政性资金投资建设工程财政审核、备案、抽查送审资料承诺书

3.佛山市财政资金投资建设工程概算审核资料报送清单

4. 佛山市财政资金投资建设工程财务决算审核资料报送清单

5.佛山市市级财政资金投资建设项目预算备案表

6.佛山市市级财政资金投资建设项目变更预算备案

表

7.佛山市市级财政资金投资建设项目结算备案表

8.佛山市财政资金投资建设工程预算、变更预算抽查资料报送清单

9.佛山市财政资金投资建设工程结算抽查资料报送清单

附件1

佛山市财政资金投资建设

工程概算、决算审核时限表

| 工作内容 | 序号 | 投资金额 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概算审核、预算抽查 | 1 | 投资金额≤500万元 | 15日 |
|  | 2 | 500万元＜投资金额≤5000万元 | 20日 |
|  | 3 | 投资金额＞5000万元 | 30日 |
| 结算抽查、决算审核 | 1 | 投资金额≤500万元 | 20日 |
|  | 2 | 500万元＜投资金额≤5000万元 | 45日 |
|  | 3 | 投资金额＞5000万元 | 60日 |
| 备注：市财政部门对建设单位送审的完整齐全的工程项目相关资料，自送达之日起在上述时限内（补充资料、三方会审时间另计）完成相关审核、抽查工作。特大型项目的工程概算、决算可根据实际情况适当延长审核时间。 |

附件2

财政性资金投资建设工程财政审核、备案、   抽查送审资料承诺书

我们已按佛山市财政性资金投资建设工程审核的要求，提供了

工程     （概、决算审核，预、结算备案，抽查选填一项）全部相关资料。并郑重承诺如下：

一、所提供的立项文件、招标文件、招标说明、合同、中标通知书、地质报告等有关资料是真实、合法的文件。

二、所提供的施工图纸或竣工图纸、设计变更及签证、隐蔽工程验收记录等资料是真实、完整的。

三、所提供的材料及设备的品牌、型号、单价、单据是真实的。

我单位所报送的全部资料，均符合国家法律法规的有关规定，是真实、完整的。今后如果发现送审资料不全不实，有虚假、隐匿等违规行为，愿承担由此所造成的全部损失和责任。

承诺单位盖章 ：

单位负责人签字：

年　　月　　日

附件3

佛山市财政资金投资建设工程

概算审核资料报送清单

| 序号 | 须提供的资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建设单位送审函（附送审资料清单汇总表和送审金额汇总表） |
| 2 | 工程资金来源情况说明 |
| 3 | 有关部门批准的建设项目立项批文 |
| 4 | 工程送审资料承诺函 |
| 5 | 概算编制报告及其电子版（有造价资质单位编制） |
| 6 | 由有相应设计资质的单位设计的初步设计图 |
| 7 | 建设单位向设计单位发出的限额设计委托书 |
| 8 | 施工方案、施工要点及说明 |
| 9 | 工程勘察地质资料 |
| 10 | 主要材料设备名称、型号、规格、质量要求有清晰表述 |
| 11 | 前期费用相关资料 |
| 12 | 其他相关资料 |
| 备注：1.上述表格资料均须建设单位盖章确认。 2.上述表格资料报送1份即可。 |

附件4

佛山市财政资金投资建设工程财务

决算审核资料报送清单

| 序号 | 须提供的资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建设单位送审函（附送审资料清单汇总表和送审金额汇总表） |
| 2 | 工程资金来源情况说明 |
| 3 | 有关部门批准的建设项目立项批文 |
| 4 | 工程送审资料承诺函 |
| 5 | 竣工财务决算报表及说明书 |
| 6 | 主管部门下达的年度投资计划、基本建设支出预算 |
| 7 | 工程概算、预算、结算审核结论书复印件 |
| 8 | 项目所有招投标文件、项目所有合同（协议） |
| 9 | 会计核算及财务管理资料（可先提供明细账，根据需要到单位现场查阅凭证） |
| 10 | 项目所有结算书、物资消耗等有关资料 |
| 11 | 其他有关项目管理文件，如工程开工报告、监理报告、工程验收报告等 |
| 12 | 与竣工财务决算相关的资料（根据需要到单位现场查阅） |
| 备注：所有报送资料均须建设单位盖章确认。 |

附件5

佛山市市级财政资金投资建设项目预算备案表

|  |  |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |
| 建设单位 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目概算审定金额 |  |
| 其中： | 工程费用 |  |
|  | 工程建设其他费用 |  |
|  | 基本预备费 |  |
| 备案工程基本情况 |
| 工程名称 |  |
| 预算编审单位 |  |
| 预算编审金额 |  |
| 其中： | 工程费用 |  |
|  | 不可预见费 |  |
| 其他说明事项 |  |
| 建设单位 核对意见 | 单位负责人（签名）： 年 月 日（盖章） |
| 备注： | 1、本表一式三份，建设单位一份、市财政部门两份。 |
|  | 2、备案的工程预算不得超过项目概算中对应工程的概算审定金额。因特殊原因工程预算确实需突破工程概算的，按工程建设有关规定重新报批。 |

附件6

佛山市市级财政资金投资建设项目变更预算备案表

|  |  |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程基本情况 |
| 建设单位 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 工程名称 |  |
| 工程预算备案金额 |  |
| 其中： | 工程费用 |  |
|  | 不可预见费 |  |
| 合同金额 |  |
| 备案工程变更预算基本情况 |
| 工程变更名称 |  |
| 变更预算编审单位 |  |
| 变更预算编审金额 |  |
| 是否存在已备案的变更预算 |  |
| 其他说明事项 |  |
| 建设单位 核对意见 | 单位负责人（签名）： 年 月 日（盖章） |
| 备注： | 1、本表一式三份，建设单位一份、市财政部门两份。 |
|  | 2、变更后的总工程费用预算不得超出已备案的工程预算中工程费用及不可预见费用的总额。超出总额的，须按工程建设有关规定重新报市政府审批。 |

附件7

佛山市市级财政资金投资建设项目结算备案表

|  |  |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程基本情况 |
| 建设单位 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 工程名称 |  |
| 工程预算备案金额 |  |
| 其中： | 工程费用 |  |
|  | 不可预见费 |  |
| 备案工程结算基本情况 |
| 结算编审单位 |  |
| 结算审定金额 |  |
| 其他说明事项 |  |
| 建设单位 核对意见 | 单位负责人（签名）： 年 月 日（盖章） |
| 备注： | 1、本表一式三份，建设单位一份、市财政部门两份。 |
|  | 2、备案工程结算金额不得超过备案工程预算的工程费用、不可预见费用及经市政府批准的工程变更预算的总额。超出总额的，须按工程建设有关规定重新报市政府审批。 |

附件8

佛山市财政资金投资建设工程

预算、变更预算抽查资料报送清单

| 序号 | 须提供的资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建设单位送审函（附送审资料清单汇总表和送审金额汇总表） |
| 2 | 工程资金来源情况说明 |
| 3 | 有关部门批准的建设项目立项批文 |
| 4 | 工程送审资料承诺函 |
| 5 | 预算编制报告及其电子版（有造价资质单位编制） |
| 6 | 由有相应设计资质的单位设计并通过施工图审查的工程施工图 |
| 7 | 建设单位向设计单位发出的限额设计委托书 |
| 8 | 技术交底、图纸会审或审查记录 |
| 9 | 工程勘察地质资料 |
| 10 | 主要材料设备名称、型号、规格、质量要求有清晰表述 |
| 11 | 其他相关资料 |
| 备注：1.所有报送资料均须建设单位盖章确认。 |

附件9

佛山市财政资金投资建设工程

结算抽查资料报送清单

| 序号 | 须提供的资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建设单位送审函（附送审资料清单汇总表和送审金额汇总表） |
| 2 | 工程资金来源情况说明 |
| 3 | 有关部门批准的建设项目立项批文 |
| 4 | 工程送审资料承诺函 |
| 5 | 工程预算审核结论书复印件 |
| 6 | 工程竣工结算书及其电子版 |
| 7 | 工程竣工图 |
| 8 | 施工合同、附加合同或协议 |
| 9 | 中标通知书（包括设计、监理和施工招标等） |
| 10 | 施工招、投标文件 |
| 11 | 施工日志 |
| 12 | 桩基础施工记录表 |
| 13 | 工程量计算书及钢筋计量表 |
| 14 | 工程签证资料原件（需建设、监理和施工单位三方负责人签名、单位盖章）及设计变更资料 |
| 15 | 技术交底、图纸会审或审查记录 |
| 16 | 施工组织设计文件 |
| 17 | 开工报告 |
| 18 | 工程竣工验收报告（包括工程设计、施工和监理等报告） |
| 19 | 隐蔽工程有效资料 |
| 20 | 购买主要材料、设备的发票或凭证、合同 |
| 21 | 工料分析表 |
| 22 | 地质勘探资料 |
| 23 | 与施工内容相关的合同、发票或其他凭证 |
| 24 | 其他相关资料 |
| 备注：1.所有报送资料均须建设单位盖章确认。 |